## Po bytech
| Domy k prodeji po bytech : | bytů |  | PV | ZP
1 | Anglická 387/3 | 8 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 1
2 | Anglická 225/18 | 22 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 2
3 | Anglická 384/25 (trojdům) | 13 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 3
4 | Balbínova 323/6 | 20 | RMČ schválila ZP, předání nabídek od 12. 7. 2017 |  | 4
5 | Bělehradská 1125/30 | 12 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
6 | Bělehradská 660/85 | 5 | RMČ schválila ZP, předání nabídek od 14. 6. 2017 |  | 5
7 | Bělehradská 234/120 | 17 | SVJ ustaveno 14.6.2016
8 | Bruselská 413/12 | 16 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 6
9 | Budečská 781/26 | 17 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
10 | Čelakovského sady 432/12 | 9 | SVJ ustaveno 13.6.2016
11 | Čerchovská 1981/6 | 31 | zpracování GP, zřízení VB, zpracování PV | 1
12 | Dittrichova 1543/2 | 15 | PV zapsáno v KN | 2
13 | Dittrichova 2023/7 | 16 | zpracování PV | 3
14 | Dittrichova 338/11 | 14 | PV zapsáno v KN | 4
| Dittrichova 1943/22 | 17 | PV zpracováno, řeší se rozšíření NP | 5
| Francouzská 147/20 | 6 | zpracování GP, zřízení VB, zpracování PV | 6
16 | Francouzská 173/32 | 3 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 7
17 | Hálkova 1616/13 | 18 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 8
18 | Italská 384/1 (trojdům) | 19 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 9
19 | Italská 384/3 (trojdům) | 18 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 10
20 | Italská 36/25 | 14 | SVJ ustaveno 8.2.2016
21 | Ječná 1434/11 | 11 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
22 | Ječná 546/17 | 9 | řeší se zápis VB do KN, poté zpracování ZP |  | 11
23 | Jugoslávská 181/17 | 9 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 12
24 | Karlovo nám. 287/18 | 19 | PV zapsáno v KN | 7
25 | Kladská 1462/3 | 19 | SVJ ustaveno 1.11.2016
26 | Korunní 762/17 | 11 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 13
27 | Korunní 969/33 | 9 | SVJ ustaveno 15.2.2016
28 | Legerova 1843/34 | 11 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 14
29 | Legerova 357/50 | 9 | nutno řešit problém "Metro"
30 | Lípová 469/2 | 8 | SVJ ustaveno 9.11.2016
31 | Lípová 473/12 | 8 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 15
32 | Londýnská 334/83 | 27 | SVJ ustaveno 22.2.2016
33 | Lublaňská 6/55 | 4 | SVJ ustaveno 28.11.2016
34 | Lublaňská 801/67 | 14 | nutno řešit užívání prostor sousedním domem
35 | Mánesova1080/3 | 9 | zpracování GP, zřízení VB, zpracování PV | 8
36 | Masarykovo nábř. 2014/2 | 16 | SVJ ustaveno 7.3.2016
37 | Myslíkova 257/6 | 13 | řeší se podmínky průchodu domem
38 | Myslíkova 259/10 | 9 | SVJ ustaveno 14.6.2016
39 | Na Moráni 1958/7 | 16 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 16
40 | Na Zderaze 260/14 | 10 | SVJ ustaveno 29.11.2016
41 | nám.Míru 1220/3 | 9 | SVJ ustaveno 28.11.2016
42 | Neklanova 56/2 | 8 | PV zapsáno v KN | 9
43 | Podskalská 2054/8 | 18 | zpracování PV | 10
44 | Rašínovo nábř. 1781/64 | 11 | zpracování PV | 11
45 | Rubešova 41/1 | 19 | SVJ ustaveno 20.6.2016
46 | Rumunská 698/17 | 3 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
47 | Rumunská 238/36 | 23 | SVJ ustaveno 3.10.2016
48 | Římská 1204/37 | 18 | SVJ ustaveno 16.12.2015
49 | Sázavská 736/1 | 32 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 17
50 | Sázavská 1790/25 (dvojdům) | 12 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 18
51 | Sokolská 1805/26 | 14 | SVJ ustaveno 13.6.2016
52 | Sokolská 1790/56 | 14 | SVJ ustaveno 13.6.2016
53 | Svobodova 144/4 | 6 | zpracování PV | 12
54 | Štěpánská 544/1 | 25 | příprava GP, zpracování PV | 13
55 | Šumavská 984/26 | 15 | zpracování PV | 14
56 | Trojanova 336/7 | 25 | PV - podán návrh na vklad do KN | 15
57 | Trojanova 343/16 | 16 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 19
58 | Trojická 1449/4 | 18 | zpracování PV | 16
59 | Václavská 1748/13 | 25 | SVJ ustaveno 1.11.2016
60 | Vinohradská 208/14 | 17 | SVJ ustaveno 29.11.2016
61 | Vinohradská 839/15 | 10 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 20
62 | Vinohradská 405/21 | 9 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 21
63 | Vinohradská 406/23 | 8 | RMČ schválila ZP, předpokládané předání nabídek od 8/2017 |  | 22
64 | Vinohradská 1368/26 | 12 | RMČ schválila ZP, předání nabídek od 17. 7. 2017 |  | 23
65 | Vinohradská 1790/42 (dvojdům) | 25 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 24
66 | Vinohradská 283/52 | 13 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
67 | Vinohradská 1318/99 | 16 | požadavek ekon. analýzy - vyřazeno z prodeje
68 | Vocelova 474/11 | 8 | zpracování ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 25
69 | Vocelova 606/12 | 13 | požadavek ekon. analýzy - vyřazeno z prodeje
70 | Vratislavova 68/19 | 10 | RMČ schválila ZP, předpokládané předání nabídek od 8/2017 |  | 26
71 | Žitná 565/16 | 14 | aktualizace ZP - termín prohlídky domu 6/2017 |  | 27
72 | Žitná 570/26 | 13 | PV vypracováno, bude podán návrh na vklad do KN | 17
| Trojická 386/1 | 18 | zpracování PV | 18
Původně k prodeji družstvům
73 | Lublaňská 125/20 | 9 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
74 | Rašínovo nábř. 388/48 | 10 | SVJ ustaveno 21.11.2016
75 | Sarajevská 901/23 | 6 | % akceptace nesplněno, dům z prodeje vyřazen
76 | Rubešova 622/12 | 10 | SVJ ustaveno 8.2.2016
77 | Rubešova 636/6 | 8 | SVJ ustaveno 30.5.2016
| Celkem domů | 79
| SVJ ustaveno | 22
| zpracování nebo aktualizace ZP | 27
| zpracování PV | 18
| nutno dořešit | 3
| akceptace nesplněna, vyřazeno | 7
| vyřazeny | 2
Domy k prodeji družstvům
1 | Dittrichova 349/13 | 14 | příprava ZP
2 | Dittrichova 328/19 | 12 | příprava ZP
4 | Gorazdova 1997/15 | 14 | příprava ZP
5 | Gorazdova 1983/17 | 13 | příprava ZP
6 | Gorazdova 1982/19 | 14 | příprava ZP
7 | Na Výtoni 706/10 | 15 | příprava ZP
8 | Trojická 387/2 | 19 | příprava ZP
9 | Šubertova 1273/6 | 22 | příprava ZP
| Vysvětlivky | PV | Prohlášení vlastníka
|  | ZP | Znalecký posudek
|  | MHMP | Magistrát hl. m. Prahy
|  | ZMČ | Zastupitelstvo městské části Praha 2
|  | RMČ | Rada městské části Praha 2
|  | KÚ | Katastrální úřad
|  | KN | Katastr nemovitostí
|  | GP | Geometrický plán
|  | KS | Kupní smlouva
|  | VB | věcné břemeno
|  | SVJ | Společenství vlastníků jednotek